## 需求进度管理表
需求进度管理表
○：完成（通过评审或测试） △：进行中 ×：未着手 N/A：不适用（没有此项活动）
NO. | 大分类 | 中分类 | 小分类 | 详细说明 | 负责人 | 预计日期 | 状态 | 困难
1 | 项目管理部分 | 需求与计划 | 需求与概要设计 | 编制需求进度管理表，完成系统结构、模块划分、接口与数据结构的概要设计，作为评审和后续编码依据。 | 陈戈 | 9.2 | △
2 |  |  | 详细设计与任务分工 | 按模块拆分开发任务，明确各项任务负责人，安排后续计划。 | 陈戈 | 9.3 | △
3 |  | 配置与评审 | 配置管理与阶段评审 | 对需求、设计、代码进行版本管理，在需求、设计、编码、测试各阶段组织评审并检查问题。 | 陈戈 | 9.9 | △
4 | 充电用户端 | 附近充电站查询 | 定位与地理编码 | 支持下拉选择区域或手动输入地址模拟GPS；调用腾讯地图Web API将地址转换为经纬度。 | 潘尹涛 | 9.5 | × | 需调用API
5 |  |  | 列表卡片展示 | 按距离由近及远展示充电站；卡片显示站名、价格（元/度）、电桩总数/空闲数、距离（公里）。 | 潘尹涛 | 9.5 | × | 列表渲染性能优化（防止电桩数量多时卡顿）
6 |  |  | 电桩明细查看 | 点击充电站查看该站全部电桩：编号、类型（快充/慢充）、状态（在用/闲置/故障）、功率（kW）。 | 潘尹涛 | 9.6 | ×
7 |  |  | 智能推荐电站 | 结合负荷预测结果定推荐规则；潘尹涛在用户端列表（NO.5）加推荐标记，俞莫凡提供预测/规则数据。 | 俞莫凡 | 9.9 | ×
8 |  | 一键导航 | 地图加载与起终点 | 使用QWebEngineView加载腾讯地图；起点为当前位置，终点为目标电站。 | 陈戈 | 9.8 | × | 需要预测功能，较难，结合智能分析部分
9 |  |  | 出行方式与路线规划 | 提供驾车/步行选择；点击导航按钮跳转至腾讯地图路线规划页面。 | 陈戈 | 9.8 | ×
10 |  | 用户信息维护 | 免密登录与自动注册 | 输入11位手机号：已存在则直接登录；不存在则自动创建用户，默认昵称“用户+手机号后4位”。 | 潘尹涛 | 9.4 | △
11 |  |  | 资料展示与修改 | 登录后展示默认头像、昵称、钱包余额；支持本地选图换头像、输入框修改昵称并保存。 | 潘尹涛 | 9.6 | × | 订单状态机复杂（预约→充电中→待支付→已完成），需设计好状态流转
12 |  |  | 余额充值 | 输入充值金额，点击充值模拟支付成功，余额实时更新并写入充值流水。 | 潘尹涛 | 9.6 | ×
13 |  | 电动汽车充电 | 未完成订单检查 | 进入充电页自动查询是否存在“充电中”订单；有则弹窗“您有未完成的充电订单，请先结算”并强制跳转结算页。 | 向泽涛 | 9.7 | ×
14 |  |  | 预约与启动充电 | 选择空闲电桩预约并启动充电，生成充电中订单，电桩状态改为在用。 | 向泽涛 | 9.7 | ×
15 |  |  | 计费与结算 | 按电价*电量计费；结束充电后扣减余额，订单完成、电桩恢复闲置；余额不足则待支付。 | 向泽涛 | 9.8 | ×
16 |  |  | 充电实时进度 | 充电中展示已充电量、已用时长、预估剩余时间和实时费用，支持停止充电。 | 向泽涛 | 9.8 | ×
17 |  |  | 订单历史与收藏电站 | 查看历史充电订单（站点、电量、金额、时间、状态）；支持收藏/取消收藏常用充电站（收藏充电站可选择收藏界面查看）。 | 潘尹涛 | 9.9 | ×
18 |  | Server API | Server API | 向泽涛独立实现全部业务 API（充值/订单/收藏/统计/电桩/电站/用户/日志等）；潘尹涛/韦迪安只做 UI 联调，不写 server。 | 向泽涛 | 9.8 | ×
19 | PC服务器端 | 管理员登录 | 账号密码登录 | 输入账号/密码对照管理员表校验；默认初始账号admin/123456；成功进入宽屏管理主界面。 | 韦迪安 | 9.4 | △
20 |  |  | 操作日志与公告 | 记录登录、重启、冻结、新增电站等操作；可发布运维公告，用户端同步展示。 | 陈戈 | 9.9 | ×
21 |  | 销售业绩 | 核心营收指标 | 展示今日营收、本月营收、总营收三大数字指标，数据来源于已完成订单汇总。 | 韦迪安 | 9.6 | ×
22 |  |  | 营收趋势图 | 使用QChart绘制近7日/近30日营收折线图，支持时间维度切换并刷新图表。 | 韦迪安 | 9.6 | ×
23 |  | 电桩状态 | 状态分布与健康度 | 韦迪安用QChart展示状态分布；统计数据口径与俞莫凡NO.35分析表对齐。 | 韦迪安 | 9.7 | × | 需使用QChart
24 |  |  | 负荷预警看板 | 俞莫凡定义预警规则并供数；韦迪安在管理端看板（NO.48）展示预警列表。 | 俞莫凡 | 9.9 | ×
25 |  | 充电桩管理 | 电桩列表 | 展示编号、所属电站、类型（快/慢充）、功率、当前状态、累计充电次数、累计充电时长。 | 韦迪安 | 9.7 | ×
26 |  |  | 远程重启 | 选中电桩后模拟发送重启指令，用于处理故障情况，并写入操作日志。 | 向泽涛 | 9.7 | ×
27 |  |  | 电桩更新 | 新增电站中的电桩，删除指定电桩，修改电桩信息、状态。 | 韦迪安 | 9.9 | ×
28 |  | 充电站管理 | 列表与站内明细 | 展示电站ID、站名、地址、经纬度、总桩数、在线率；点击行查看该站电桩实时状态。 | 俞莫凡 | 9.8 | ×
29 |  |  | 新增电站 | 填写站名、地址、经纬度、电桩数量、电价等完成新增（模拟），并按数量生成初始电桩。 | 向泽涛 | 9.8 | ×
30 |  | 用户管理 | 列表与冻结解冻 | 展示用户ID、手机号、昵称、余额、注册时间、状态；管理员可手动冻结/解冻账号。 | 韦迪安 | 9.5 | ×
31 |  |  | 手机号模糊搜索 | 支持按手机号模糊查询用户并刷新列表。 | 俞莫凡 | 9.6 | ×
32 | 数据库端 | 业务主数据 | 用户与管理员表 | 用户表存手机号、昵称、头像、余额、状态；管理员表存账号密码，初始化 admin/123456。 | 陈戈 | 9.2 | ○
33 |  |  | 电站与电桩表 | 电站表存站名、地址、经纬度、电价、桩数；电桩表存编号、类型、功率、状态及累计统计，外键关联电站。 | 陈戈 | 9.2 | ○
34 |  | 交易数据 | 订单与充值流水 | 订单表覆盖预约/充电中/待支付/已完成全周期；充值表记录钱包充值流水。 | 陈戈 | 9.3 | ○
35 |  | 分析与安全 | 预测表、日志与约束 | 俞莫凡设计预测表/分析表结构与 seed；陈戈协助操作日志表与安全约束（外键/非负/备份）。 | 俞莫凡 | 9.3 | ○
36 | 大数据可视化大屏 | 采集与治理 | 数据采集脚本与定时调度 | Python 脚本定时从charge.db采集订单、电桩状态、用户与营收数据；写入分析表，避免大屏直查压库。 | 俞莫凡 | 9.6 | ×
37 |  |  | 分析表聚合与读接口 | 向泽涛在server提供stats/forecast只读接口；聚合SQL口径与俞莫凡NO.35对齐。 | 向泽涛 | 9.6 | ×
38 |  |  | 数据清洗与异常过滤 | 去重、补全、过滤异常订单与脏数据；输出清洗日志，规则由陈戈与俞莫凡共同评审。 | 陈戈 | 9.7 | ×
39 |  |  | 运营指标计算 | 按日/站/桩聚合利用率、故障率、高峰时段；韦迪安在大屏 NO.41 与管理端复用同一套指标。 | 韦迪安 | 9.7 | ×
40 |  | 展示与部署 | Flask 大屏后端框架 | 搭建Flask项目结构、路由、模板；连接charge.db/analysis表，提供REST页面数据。 | 俞莫凡 | 9.7 | ×
41 |  |  | ECharts 营收与桩状态图表 | 大屏展示营收趋势折线、电桩状态占比饼图；支持日/周切换刷新。 | 韦迪安 | 9.8 | × | 需使用 ECharts
42 |  |  | ECharts 区域负荷与站点分布 | 地图或柱状图展示各区域负荷、站点分布与用户规模，面向运营决策。 | 潘尹涛 | 9.8 | ×
43 |  |  | 预测结果大屏展示 | 接入俞莫凡NO.45预测结果，展示未来1/6/24小时各站点负荷与空闲桩数量。 | 潘尹涛 | 9.9 | ×
44 | 机器学习智能分析 | 充电负荷智能预测 | 特征工程与训练数据集 | 提取充电时段、时长、电量、出行时段及天气、节假日等特征，构建训练/验证集。 | 俞莫凡 | 9.7 | ×
45 |  |  | 时序模型训练与评估 | 用时序算法（ARIMA/移动平均/轻量 LSTM等）训练模型，输出 MAE/RMSE 评估报告。 | 俞莫凡 | 9.8 | × | 同需要预测功能
46 |  |  | 多步负荷预测写入 | 预测未来1/6/24小时各站充电负荷、空闲桩数，结果写入forecast表；向泽涛提供读取 API。 | 俞莫凡 | 9.8 | ×
47 |  |  | forecast API 与智能推荐对接 | 向泽涛实现forecast.list；潘尹涛在用户端对接NO.7智能推荐展示。 | 向泽涛 | 9.9 | ×
48 |  |  | 用户端推荐展示与联调 | 潘尹涛在用户端列表/详情接入推荐标记与 forecast 数据，与 NO.7、NO.47 API 联调。 | 潘尹涛 | 9.9 | ×
49 |  |  | 运营负荷预警与管理端对接 | 韦迪安将预测高峰/低谷空闲率站点推送到管理端负荷预警看板（对接 NO.24）。 | 韦迪安 | 9.9 | ×
50 |  |  | 异常电桩检测与告警 | 识别长占用无订单、频繁离线等异常桩，生成告警记录写入日志表。 | 向泽涛 | 9.9 | ×
51 |  |  | 异常充电行为与风控建议 | 陈戈定义风控规则；向泽涛实现检测逻辑，管理端展示冻结建议列表。 | 陈戈 | 9.9 | ×
52 | 出错与安全 | 出错与安全 | 异常提示与数据保护 | 断网、数据库打不开、余额不足、电桩故障、账号被冻结、地图加载失败时，弹出中文原因，保证程序不崩溃。密码不要明文存放；改余额、结算等关键操作要校验并记日志。 | 陈戈 | 9.9 | △
53 | 项目管理部分 | 项目文档 | 项目开发总结报告 | 汇总项目背景、需求分析、概要/详细设计、系统架构、模块实现、测试与部署过程、遇到的问题与解决方案、个人/团队分工及心得体会；附主要界面截图与核心代码说明，作为答辩与归档材料。 | 陈戈 | 9.9 | ×
54 |  |  | 环境与可持续发展影响报告 | 结合电动汽车充电管理平台行业方案，分析其对节能减排、绿色出行推广、电网负荷均衡、桩站资源利用率提升等方面的积极影响；说明智能推荐与负荷预测如何减少无效行驶与高峰拥堵，并客观讨论潜在环境风险与改进建议。 | 陈戈 | 9.9 | ×

## 示例
需求进度管理表
○：完成（通过评审或测试） △：进行中 ×：未着手 N/A：不适用（没有此项活动）
NO. | 大分类 | 中分类 | 小分类 | 详细说明 | 负责人 | 预计日期 | 状态 | 困难 | 9月1日评审 | 9-14评审
1 | 项目管理部分 | 基本信息管理 | 记录各基金项目的基本信息 | 基本信息包括：项目名称、项目种类、立项及存续时间、项目情况简介、关联捐赠协议书编号、关联财务账户编号、项目负责人以及项目捐赠方、执行方和受益方基本信息等 |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
2 |  |  | 关联查询和统计 | 提供上述信息的关联查询和统计功能 |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
3 | 资金管理部分 | 收入资金管理 | 收入资金录入 | 捐赠收入资金管理信息有收入来源、收款金额、收款币种、收款日期、收款用途、来款单位基本信息等，同时提供是否寄送捐赠票据、捐赠证书等操作的确认完成钩选功能，确保收入资金的准确记录 |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
4 |  |  | 关联查询 | 提供上述信息的关联查询 |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
5 |  |  | 批量导出功能 |  |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
6 |  | 支出资金管理 | 支出信息管理 | 业务活动支出资金管理信息有支出类别、支款金额、支款币种、支款日期、支款用途、经办人及领用人基本信息等。同时提供是否留存收款票据等操作的确认完成钩选功能，确保支出资金的准确记录。 |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
7 |  |  | 经办人信息管理 | 经办人信息有姓名、性别、联系方式 |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
8 |  |  | 领用人信息管理 | 领用人信息有姓名、性别、联系方式 |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
9 |  |  | 关联查询及批量导出功能 | 提供上述信息的关联查询，并导出成文件 |  | 2018-08-29 | 已完成 |  | ok | ok
10 |  | 资金统计分析 | 查看某项捐赠项目的收入资金及支出资金的流水明细 | 管理人员可以选择查看某项捐赠项目的收入资金及支出资金的流水明细 |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
11 |  |  | 查看某时段下的收入资金及支出资金的流水明细 | 管理人员可以选择查看某时段下的收入资金及支出资金的流水明细 |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
12 |  |  | 显示信息的数据对比 |  |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
13 |  |  | 批量导出功能 |  |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
14 |  |  | 数据求和、求平均数、求方差等统计学计算 |  |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
15 | 筹款对象管理部分 | 基本信息管理 | 信息录入 | 本系统为不同基金筹款对象群体提供其基本信息、生活习惯、捐赠历史的个性化录入 |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
16 |  |  | 关联查询 | 提供上述信息的关联查询 |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
17 |  |  | 信息批量导出 |  |  | 2018-08-30 | 已完成 |  | ok | ok
18 | 用户权限管理部分 | 系统管理员 | 设置权限 | 系统管理员可以为不同用户群体设置针对部分或全部信息的只读、修改、统 计查询等操作授权 |  | 2018-08-30 | 已完成 |  | ok | ok
19 |  |  | 相关信息的录入、查询、修改等操作 |  |  | 2018-08-30 | 已完成 |  | ok | ok
20 |  |  | 查看各用户的登录时段及操作记录等信息 |  |  | 2018-08-30 | 已完成 |  | ok | ok
21 |  | 基金会工作人员 | 相关信息的录入、查询、修改等操作 |  |  | 2018-09-02 | 未完成 |  | ok | ok
[6 empty] | 2018-09-04 | 未完成 | bootstrap解决，讲师讲解 | 未完成 | 完成
|  | 捐赠协议管理 |  | 捐赠协议相关信息录入。一个项目可关联多个协议，因为可能过一段时间就得签协议继续捐款之类的。 |  | 2018-09-02 | 未完成 |  | 进行中 | 完成
|  |  |  | 是不是放在项目管理部分合适一些 |  | 2018-09-04 | 未完成 |  | 未完成 | 完成
[6 empty] | 2018-09-03 | 未完成 | websocket解决，讲师讲解 | 未完成 | 完成，提醒方式为弹框，下周一验收其他
[6 empty] | 2018-09-03 | 未完成 |  | 进行中 | 完成，页面临时乱码调整
[6 empty] | 2018-09-14 | 未开始 | 新增 |  | 未开始，今天完成，下周一验收
[8 empty] | 新增 |  | 完成